## Hoja1
2021
octubre | [6 empty] | noviembre | [6 empty] | diciembre
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1: 29; 2: 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
4 OCTUBRE INICIO DE FCT
14 DICIEMBRE FINALIZACION FCT
DIAS FESTIVOS NO LABORABLES
TUTORIAS
[7 empty] | 1: 10 DE OCTUBRE - 24 DE NOVIEMBRE | 24 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE | [6 empty] | 9 DE DIEMBRE - ENTREGA DEL TFC
[7 empty] | 1: * CREACION DE LOS CIMIENTOS WEB | * CREACION DE LOS CIMIENTOS WEB
27 DE OCTUBRE - 10 DE NOVIEMBRE | [6 empty] | 2: . FORMULARIO DE REGISTRO |  | . PAGINA CON EL LISTADO DE VIDEOJUEGOS
[7 empty] | 2: . CONEXIONES PHP REGISTRO/ACCESO |  | . CONEXIONES PHP LISTADO
*ANALISIS DE FUNCIONALIDAD DE SOFTWARE | [6 empty] | 2: . CONEXIONES CON BASE DE DATOS VIDEOJUEGOS (INTERACIONES |  | .IMPLEMENTACION FUNCIONALIDADES EXTRAORDINARIAS |  |  |  | ***
* CREACION DE LOS CIMIENTOS DE LA WEB | [6 empty] | 2: DEL USUARIO CON LA PAGINA WEB)
| . HTML Y CSS BASICOS | [5 empty] | 1: *DISEÑO DE LA BD | *DISEÑO DE LA BD
| . DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS PESTAÑAS DE LA WEB | [5 empty] | 2: . IMPLEMENTAR COMPLETAMENTE BASE DE DATOS PARA EL |  | . IMPLEMENTAR COMPLETAMENTE BASE DE DATOS PARA EL
*DISEÑO DE LA BD | [6 empty] | 2: CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO/LOGIN USUARIO |  | QUE USUARIO PUEDA ELEGIR VIDEOJUEGOS
| . MODELO E/R | [5 empty] | 1: *PRIMEROS TESTEOS | *PRIMEROS TESTEOS
| . CREACION O DEFINICION DE USUARIOS (DIBUJAR LAS FUNCIONES) | [5 empty] | 2: . PRIMEROS TESTEOS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SW |  | . SEGUNDOS TESTEOS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SW
*CREAR UN REPOSITORIO Y SUBIRLO A GITHUB | [6 empty] | 1: *AVANCE EN EL GUION DE TFC | *AVANCE EN EL GUION DE TFC
***IMPLEMENTO DE FUNCIONALIDADES EXTRAORDINARIAS AL LAS PRINCIPALES
DE IR BIEN CON LOS TRABAJOS DE TIEMPO, SIN ELLAS EL GRUESO DEL TFC SEGUIRIA COMPLETO
PERO HE DECIDIDO DE LAS "FUTRAS ACTUALIZACIONES FUERA DL TFC" SI TENGO TIEMPO, SEGUIR IMPLEMENTANDO)