## Hoja1
2021
octubre | [6 empty] | noviembre | [6 empty] | diciembre
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1: 29; 2: 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
INICIO DE FCT |  |  |  | ENTREGA DEL PROYECTO |  |  | 3: COLOR VERDE = TAREAS COMPLETAS
FINALIZACION FCT | [6 empty] | 3: COLOR NARANJAS = TAREA A MEDIAS
DIAS FESTIVOS NO LABORABLES | [6 empty] | 3: COLOR ROJO = TAREAS NO REALIZADAS
TUTORIAS
[7 empty] | 1: 10 DE OCTUBRE - 24 DE NOVIEMBRE | 24 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE
[7 empty] | 1: * CREACION DE LOS CIMIENTOS WEB | * CREACION DE LOS CIMIENTOS WEB
27 DE OCTUBRE - 10 DE NOVIEMBRE | [6 empty] | 2: . FORMULARIO DE REGISTRO/ACCESO |  | . PAGINA CON EL LISTADO DE VIDEOJUEGOS
[7 empty] | 2: . CONEXIONES PHP REGISTRO/ACCESO |  | . PAGINA CON LOS JUEGOS ELEGIDOS EN EL PERFIL
*ANALISIS DE FUNCIONALIDAD DE SOFTWARE | [6 empty] | 2: . CONEXIONES CON BASE DE DATOS VIDEOJUEGOS (INTERACIONES |  | . CONEXIONES PHP LISTADO
* CREACION DE LOS CIMIENTOS DE LA WEB | [6 empty] | 2: DEL USUARIO CON LA PAGINA WEB) | *DISEÑO DE LA BD
| . HTML Y CSS BASICOS | [5 empty] | 1: *DISEÑO DE LA BD |  | . CREACION DE LA TABLA VIDEOJUEGOS Y QUE SE UNA
| . DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS PESTAÑAS DE LA WEB | [5 empty] | 2: . IMPLEMENTAR COMPLETAMENTE BASE DE DATOS PARA EL |  | A LA DE USUARIOS CREADOS
*DISEÑO DE LA BD | [6 empty] | 2: CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO/LOGIN USUARIO | *PRIMEROS TESTEOS
| . MODELO E/R | [5 empty] | 1: *PRIMEROS TESTEOS |  | . SEGUNDOS TESTEOS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SW
| . CREACION O DEFINICION DE USUARIOS (DIBUJAR LAS FUNCIONES) | [5 empty] | 2: . PRIMEROS TESTEOS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SW | *AVANCE EN EL GUION DE TFC
*CREAR UN REPOSITORIO Y SUBIRLO A GITHUB | [6 empty] | 1: *COMENZAR EN EL GUION DE TFC | *IMPLEMENTACION FUNCIONALIDADES EXTRAS |  |  |  |  | ***
***IMPLEMENTO DE FUNCIONALIDADES EXTRAORDINARIAS AL LAS PRINCIPALES
DE IR BIEN CON LOS TRABAJOS DE TIEMPO, SIN ELLAS EL GRUESO DEL TFC SEGUIRIA COMPLETO
PERO HE DECIDIDO DE LAS "FUTRAS ACTUALIZACIONES FUERA DL TFC" SI TENGO TIEMPO, SEGUIR IMPLEMENTANDO)